## Лист1
ОТЧЕТ
об исполнении инвестиционных программ, финансируемых через надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, за 2011 год, по МУП "Уссурийск-Водоканал".
Нормативные документы:
1. Решение Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 07.12.2010 г. № 334-НПА "Об инвестиционной программе "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2013 годы"" ( в редакции от 22.12.2011г.)
Срок реализации - 2011 - 2013годы.
2. Решение Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 14 февраля 2006 г. № 372-НПА "Об инвестиционных программах муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа ".( в редакции от 22.12.2011г.) ( мероприятие № п/п 3 ).
Срок реализации - 2007 - 2011годы.
№п/п | Наименование | Стоимость программы на 2011 год, без НДС и налога на прибыль, тыс. руб. | Поступление средств,без НДС и налога на прибыль всего, тыс. руб. | в том числе по кварталам |  |  |  | Исполнение программы без НДС и налога на прибыль, тыс. руб. | в том числе по кварталам |  |  |  | Источник финансирования
|  |  |  | 1кв. | 2кв | 3кв | 4кв. |  | 1кв. | 2кв | 3кв | 4кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Водоснабжение
Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2013 годы"
1 | Модернизация технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП -контрольно-аналитический комплекс "Униток-1" на очистных сооружениях водопровода г.Уссурийска" (трехэтажное здание лит.Б2-реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031). | 4670 | 3651.7109 | 598.31 | 1057.55 | 856.78 | 1139.07 | 4670 | 0 | 1635.86 | 2964.14 | 70 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоснабжения
2 | Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г.Уссурийска (трехэтажное здание лит.Б2- реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031) Д 500, Д 800) | 5240 | 4167.5651 | 682.68 | 1206.87 | 977.76 | 1300.26 | 3843.15 | 0 | 1100 | 1446.09 | 1297.06 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоснабжения
| Итого водоснабжение | 9910 | 7819.2759 | 1280.99 | 2264.42 | 1834.54 | 2439.33 | 8513.15 | 0 | 2735.86 | 4410.23 | 1367.06
Водоотведение
Инвестиционная программа ( решение Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 14 февраля 2006года № 372 НПА ( в редакции от 22.12.2011г.))
3 | Строительство напорных коллекторов от КНС № 3, КНС № 1, КНС МРО, КНС "Мелькомбинат", КНС "Горбольница", КНС "Товарищ", КНС "Мостостроительная", КНС № 15, в г.Уссурийске. | 2700.4 | 2830.2208 | 469.01 | 818.57 | 676.9 | 865.74 | 2418.874 | 0 | 0 | 0 | 2418.87 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоотведения
Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2013 годы"
4 | Модернизация на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением | 7100 | 7411.7396 | 1228.19 | 2143.68 | 1772.73 | 2267.14 | 6057.44 | 0 | 0 | 0 | 6057.44 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоотведения
| Итого водоотведение | 9800.4 | 10241.9604 | 1697.2 | 2962.25 | 2449.63 | 3132.88 | 8476.314 | 0 | 0 | 0 | 8476.31
| Всего | 19710.4 | 18061.2363 | 2978.19 | 5226.67 | 4284.17 | 5572.21 | 16989.464 | 0 | 2735.86 | 4410.23 | 9843.37